## Статус работ
Округ | Локация | Менеджер 1го этапа | Подрядная организация по Задача1 | Статус | Номер объекта | Номер объекта ДВ | Адрес | Размещение оборудования А | Принадлежность А | Программа | Дата поступления запроса (старт) | Отказ от реализации | Планируемая дата выполнения Задачи1 | Дата направления Результата Задачи1 на согласование | Прогнозная дата утверждения Результата Задачи1 | Фактическая дата утверждения Результата Задачи1 | Планируемая дата Выполнения Задачи2 | Фактическая дата выполнения Задачи2 | Фактическая дата готовности для выполнения Задачи2 | Фактическая дата согласования Результата Задачи2 | Примечание по Задаче2 | Фактическая дата готовности для начала Задачи3 | Дата получения из списка сотрудников для организации допуска в целях выполнения Задачи3 | Дата информирования об обеспечении допуска в целях выполнения Задачи3 | Прогнозная дата готовности для начала выполнения Задачи3 | Примечание по допуску для выполнения Задачи3 | Наименование Контрагента (КА) | Планируемая дата Выполнения Задачи4 | Прогнозная дата выполнения Задачи4 | Фактическая дата выполнения Задачи4 | Примечание по Задаче4 | Класс Объекта | Планируемая дата Задачи5 | Фактическая дата выполнения Задачи5 | Планируемая дата начала Выполнения Задачи3 | Фактическая дата начала Выполнения Задачи3 | Планируемая дата завершения Выполнения Задачи3 | Фактическая дата завершения Выполнения Задачи3 | Менеджер Задачи4 | Плановая дата готовности к выполнению Задачи2 | Плановая дата готовности к выполнению Задачи3 | Исполнитель (Подрядная организация) Задачи2,3
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_99780 | 01-99780 | Локация1, НП 461 | КЗ |  | 1 | 2013-12-10 | Нет |  | 2014-05-06 | 2014-06-19 | 2014-05-13 |  | 2014-04-12 | 2014-04-12 | 2014-06-03 |  | 2014-09-03 |  | 2014-09-03 | 2014-09-16 |  | КА 9973 | 2014-07-17 | 2014-10-19 | 2014-10-31 |  |  | 2014-10-09 | 2015-04-11 | 2014-11-20 | 2014-12-24 |  | 2015-04-10 |  |  | 2014-04-19 | Строительные материалы
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_91966 | 01-91966 | Локация1, НП 717 |  |  | 1 | 2012-10-11 | Нет |  | 2012-12-30 | 2013-01-10 | 2013-01-05 |  | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 2012-12-04 |  | 2013-01-07 |  | 2013-01-07 | 2013-02-11 |  | КА 8339 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 2013-01-07 |  |  | 2013-08-10 | 2013-07-16 | 2013-05-23 | 2013-05-24 |  | 2013-07-13 | Чаруша Даша |  | 2012-11-25 | Стройтрансгаз (ЗАО СТГ)
Округ Белый | Локация1 | Куприянов Игорь |  | Планируется (1) | ОБ_01_99724 | 01-99724 | Локация1, НП 329 | ОД |  | 1 | 2014-03-04 | Нет | 2014-03-23 | 2014-03-07 | 2014-05-12 | 2014-03-08 | 2014-03-19 | 2013-04-27 |  | 2013-06-06 |  |  |  |  | 2014-05-31 |  | КА 8858 | 2014-04-13 | 2014-05-31 |  |  | 11 | 2014-12-28 |  | 2013-11-13 |  | 2013-10-07 |  |  | 2014-03-12 | 2013-05-04 | Сэтл Групп
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_92964 | 01-92964 | Локация1, НП 360 | СМ | Детский мир | 1 | 2012-10-07 | Нет |  | 2012-12-26 | 2013-01-03 | 2013-01-08 |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2013-04-14 |  | 2012-10-18 |  | 2012-10-18 | 2013-02-07 |  | КА 9853 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 2012-10-18 |  |  | 2013-08-06 | 2013-08-26 | 2013-07-16 | 2013-06-26 |  | 2013-08-21 |  |  | 2013-02-14 | Строительные материалы
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | Планируется (1) | ОБ_01_99185 | 01-99185 | Локация1, НП 659 | КЗ |  | 2 | 2013-01-21 | Нет |  | 2014-04-23 | 2013-05-22 | 2014-05-03 | 2014-06-22 | 2014-06-24 | 2014-06-22 | [5 empty] | 2015-03-09 |  |  | 2014-06-11 | 2015-03-09 |  |  | 23 | 2015-09-01 |  | 2014-09-14 |  |  |  | Барташевич Александра | 2014-06-15 | 2014-07-01 | Стройтрансгаз (ЗАО СТГ)
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_93881 | 01-93881 | Локация1, НП 932 | КЗ |  | 1 | 2012-03-26 | Нет |  | 2012-06-13 | 2012-06-20 | 2012-06-19 |  | 2012-04-18 | 2012-04-18 | 2012-05-07 |  | 2012-06-21 |  | 2012-06-21 | 2012-07-05 |  | КА 8171 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-05-06 |  |  | 2013-01-23 | 2013-01-19 | 2012-11-05 | 2012-11-12 |  | 2013-01-16 |  |  | 2012-04-25 | Т Плюс
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_97131 | 01-97131 | Локация1, НП 621 | КЗ |  | 1 | 2013-04-26 | Нет |  | 2013-08-13 | 2013-11-21 | 2013-08-20 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2014-01-31 |  | 2014-02-04 |  | 2014-02-02 | 2014-02-03 |  | КА 8680 | 2013-12-22 | 2014-02-03 | 2014-02-04 |  |  | 2014-02-23 | 2014-04-23 |  | 2014-02-28 | 2014-04-04 | 2014-04-20 |  |  | 2013-10-08 | Стройтрансгаз (ЗАО СТГ)
Округ Белый | Локация1 | Куприянов Игорь |  | Планируется (1) | ОБ_01_94725 | 01-94725 | Локация1, НП 819 | ОД |  | 1 | 2012-09-26 | Нет |  | 2014-03-02 | 2014-06-06 | 2014-03-07 | 2014-06-19 | 2013-08-20 |  | 2013-08-20 |  |  |  |  | 2014-08-05 |  | КА 8858 | 2014-08-06 | 2014-08-05 |  |  | 13 | 2014-12-16 | [6 empty] | 2014-06-12 | 2013-08-25 | Сэтл Групп
Округ Белый | Локация1 | Добронравов Александр |  | В работе | ОБ_01_99253 | 01-99253 | Локация1, НП 254 | КЗ |  | 1 | 2013-04-05 | Нет |  | 2013-06-24 | 2013-07-02 | 2013-06-30 |  | 2013-04-28 | 2013-04-28 | 2013-06-28 |  | 2013-07-12 |  | 2013-07-12 | 2013-08-06 |  | КА 7538 | 2013-07-15 | 2013-08-06 | 2013-07-12 |  |  | 2014-03-09 | 2014-06-12 | 2014-02-02 | 2014-03-02 |  | 2014-05-23 |  |  | 2013-05-05 | Т Плюс
Округ Белый | Локация1 | Куприянов Игорь |  | Планируется (1) | ОБ_01_94371 | 01-94371 | Локация1, НП 27 | КЗ |  | 1 | 2013-06-30 | Нет |  | 2013-10-27 | 2013-12-30 | 2013-11-19 |  | 2013-12-24 | 2013-11-19 |  |  | 2014-08-13 |  | 2014-08-13 | 2014-09-03 |  | КА 9048 | 2014-02-27 | 2014-10-02 | 2014-08-27 |  |  | 2015-01-27 | [7 empty] | 2013-12-31 | Трубные инновационные технологии